|  | Застройщику: | ООО «Компания» 456378, г. Москва, бульвар Головина, дом 1, стр. 1, пом. 14, 7 этаж, офис 17 |
| --- | --- | --- |
|  | От дольщика: | Бориса Ивановича Иванова г. Санкт-Петербург, ул. Театральная, д. 57, корп. 2, кв. 29 8 (123) 123-45-67 |

ПРЕТЕНЗИЯ

19.05.2020 г. между мной, __________________________________________ (далее – Дольщик), и  ООО «Компания» (далее – Застройщик) был заключен договор № 1234 долевого участия в строительстве жилого дома по адресу: Москва, ул. Вавилова, участок 26 (далее — Договор).

Согласно п. 1.1 Договора Застройщик обязуется в предусмотренный Договором срок своими силами и с привлечением других лиц построить на земельном участке многоквартирный дом (далее — Объект) и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать Дольщику объект долевого строительства (далее – Квартира), определенный настоящим Договором, а Дольщик обязуется уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства по акту приема-передачи

Согласно п. 1.1.1 Договора и Приложения № 1 к Договору объектом долевого строительства является однокомнатная Квартира в жилом доме со следующими параметрами: количество комнат: 1; этаж: 15; условный № кв.: 333; общая площадь (м.кв.): 33,9; общая пл. балкона/лоджии (м.кв.): 2,35.

В соответствии с п. 2.1 Договора цена долевого строительства составляет                             5 000 000,00 руб.

Свои обязательства по оплате цены Договора в порядке, предусмотренным 
Договором, Дольщиком исполнены в полном объеме.

Согласно п. 3.1. Договора Застройщик планирует завершить строительство Объекта и получить разрешение на ввод МКД в эксплуатацию – II квартал 2020 г.

Согласно п.3.2 Договора  Застройщик обязуется передать Дольщику Квартиру по акту приема-передачи не позднее 31 декабря 2020 г.

В нарушение условий вышеуказанного договора акт приемки подписан и переданы ключи только - 15 апреля 2021 г.										В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее № 214 – ФЗ) застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства, входящие в состав многоквартирного дома.

В силу ст. 10 № 214-ФЗ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору сторона, не исполнившая своих обязательств или не надлежаще исполнившая свои обязательства, обязана уплатить другой стороне предусмотренные настоящим Федеральным законом и указанным договором неустойки (штрафы, пени) и возместить в полном объеме причиненные убытки сверх неустойки.

Согласно ч. 2 ст. 6 № 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка уплачивается застройщиком в двойном размере.

Согласно Указанию Банка России от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России» с 01.01.2016 г. значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату.

С 1 января 2016 года Банком России не устанавливается самостоятельное значение ставки рефинансирования Банка России.

В соответствии с изложенным расчет законной неустойки за период просрочки обязательств с 01.01.2021 по 15.04.2021 будет выглядеть следующим образом:

| Цена договора: | 5 000 000,00 руб. | Период просрочки: | с 01.01.2021 по 15.04.2021 |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус: | физическое лицо | Расчёт ставки: | на день фактического исполнения |

| Цена договора | Период просрочки |  |  | Ставка | Формула | Неустойка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | по | дней |  |  |  |
| 5 000 000,00 | 01.01.2021 | 15.04.2021 | 103 | 5,5 | 5 000 000,00 × 103 × 2 × 1/300 × 5,5% | 188 833,50 р. |
|  |  |  |  |  | Итого: | 188 833,50 руб. |

Таким образом, у Застройщика за период просрочки возникла обязанность оплатить неустойку по Договору в размере 188 833,50 руб.  за ненадлежащее исполнение условий договора долевого участия в строительстве жилого дома.

На основании изложенного и в течение 10 дней с момента получения данной претензии:

ПРОШУ:

1. Выплатить неустойку (пени) за период с 01.01.2021 по 15.04.2021 г. за нарушение предусмотренного Договором срока передачи Дольщику квартиры в размере                               188 833,50 руб.

В целях осуществления вышеуказанных выплат сообщаю платежные реквизиты:

«12» мая 2021 г.  					_________________/Иванов Б.И./